## K10 Budgetplanung
| Kantonsstrasse Nr.: | 30, St. Gallen - Rehetobel
| Teilstück: | Tiefschwendi - Grichtholz, Speicher
| Korrektionsart: | Gesamterneuerung
| Projekt - Nr.: | 1217
INVESTITIONS- UND BUDGETPLANUNG
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | KV Auflageproj. | Kontostand | Zwischenstand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | S(3-7)
|  |  | Krediterteilung |  | 1. Baujahr | 2. Baujahr | 3. Baujahr | 4. Baujahr
|  | Dat.: 19.02.03 | Dat.: 19.02.03 | Dat.: 19.02.03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
1 | Landerwerb | 8: 0
2 | Landerwerbsnebenkosten | 8: 0
3 | Projektierung, OBL, BL | 8: 0
4 | Bauarbeiten
| 4.1 Strassenbau | 8: 0
| 4.2 Hangsicherungsmassnahmen | 8: 0
| 4.3 kleine Betonarbeiten | 8: 0
| 4.4 Diverses | 8: 0
4.5
| total Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Baunebenarbeiten | 8: 0
6 | Vermessung, Vermarkung | 8: 0
7 | Versicherungen | 8: 0
8 | Geologie, Geotechnik | 8: 0
9 | Diverses, Unvorhergesehenes | 8: 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Verfasser: | Datum:
Rev.:
OBL:
Erstellt: 19.02.2003
Revidiert:
G:\Data\Departement Bau und Umwelt\Tiefbauamt\05_QM\Anschlussdokumente\Projekte\[Kostenstand.xls]K40 Kostenstand OBL

## K20 Projektänderungsantrag
KOSTENKONTROLLE
| Kantonsstrasse Nr: | 30, St. Gallen - Rehetobel
| Teilstrecke: | Tiefschwendi - Grichtholz, Speicher
| Korrektionsart: | Gesamterneuerung
| Projekt-Nr. | 1217
| Projektänderungsantrag / Projektabweichung Nr. |  |  |  | 1
Beschreibung der Projektänderung / -abweichung:
| Kostenfolge: | Strassenbauarbeiten
| in NPK-Hauptkapitel: |  | Kostenauswirkung: | geschätzt:
kalkuliert:
Nachtragsofferte:
| in KV-Hauptkapitel: |  | mutmassliche Mehrkosten: | Fr.
| in KV-Hauptkapitel: |  | mutmassliche Minderkosten: | Fr.
Bemerkungen:
Projektverfasser / örtliche Bauleitung:
| Unterschrift: |  |  | Datum:
| Visum Projektleitung / Oberbauleitung: |  |  | Datum:
| bewilligt: | ja |  | zu Lasten Reserve
|  | nein |  | Nachtragskredit
| bewilligt: | ja |  | Visum KI:
|  | nein |  | Datum:
Erstellt: 19.02.2003 | [5 empty] | Seite 1
Revidiert: 23.11.2004
G:\Data\Departement Bau und Umwelt\Tiefbauamt\05_QM\Anschlussdokumente\Projekte\[Kostenstand.xls]K40 Kostenstand OBL

## K30 Kostenstand PV
| Kantonsstrasse Nr.: | 30, St. Gallen - Rehetobel
| Teilstück: | Tiefschwendi - Grichtholz, Speicher
| Korrektionsart: | Gesamterneuerung
| Projekt-Nr. | 1217
| Projektierung - Bauarbeiten - Baunebenarbeiten | [6 empty] | Projektverfasser / örtliche Bauleitung
| KONTROLLE KOSTENSTAND / ZU ERWARTENDE ENDKOSTEN | [5 empty] | Stand per : | 2003-02-19
| STRASSENBAU- ARBEITEN | Ausgangslage |  | Änderungen |  | Kostenstand / Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | KV Auflageprojekt | Werkvertrag | Projekt-/Ausfüh-rungsänderungen | Werkvertrag + Änderungen | Kostenstand per | Restaufwand abgeschätzt | voraussichtliche Endkosten
|  | (inkl. MwSt.) | (inkl. Rabatt + MwSt.) | kumuliert |  | (inkl. Rabatt + MwSt.) |  | (inkl. Rabatt + MwSt.)
|  | Dat. | Dat. | gem. Form. K20 | Spalte 4=2+3 | 2003-02-19 |  | Spalte 7=5+6
3 | PROJ., BL,OBL |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BAUARBEITEN |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 111 Regie |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 113 Baustelleneinrichtung |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 116 Abholzen und Roden |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 117 Abbruch und Demontage |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 151 Werkleitungen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 161 Wasserhaltung |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 211 Erdarbeiten |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 221 Fundationsschichten |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 222 Pflästerungen und Abschl. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 223 Belagsarbeiten |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 237 Entwässerung |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BAUNEBENARBEITEN |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Signale ,Markierungen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zäune,Geländer |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Leitschranken |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sichern Quellfassungen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Bäume,Bepflanzungen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| usw. |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamttotal (KV-Kapitel 3 - 5) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Verfasser: | Ingenieurbüro |  |  |  | Datum: | Unterschrift
örtl. BL:
OBL:
Erstellt: 19.02.2003
Revidiert:
G:\Data\Departement Bau und Umwelt\Tiefbauamt\05_QM\Anschlussdokumente\Projekte\[Kostenstand.xls]K40 Kostenstand OBL

## K40 Kostenstand OBL
| Kantonsstrasse Nr.: | 30, St. Gallen - Rehetobel
| Teilstück: | Tiefschwendi - Grichtholz, Speicher
| Korrektionsart: | Gesamterneuerung
| Projekt-Nr. | 1217
| KONTROLLE KOSTENSTAND / ZU ERWARTENDE ENDKOSTEN | [6 empty] | Oberbauleitung
| Stand per : | 2003-02-19
|  | Ausgangslage |  | Änderungen |  | Kostenstand / Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | KV Auflageprojekt | Werkvertrag | Projekt-/Ausfüh-rungsänderungen | KV + Änderungen | Zwischenstand nach BBH | Restaufwand abgeschätzt | voraussichtliche Endkosten
|  | inkl. MwSt | inkl. Rabatt + MwSt | kumuliert
|  | Dat. |  | gem. Form. K20 | Spalte 4=1+3 | 2003-02-19 |  | Spalte 7=5+6
1 | Landerwerb |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Landerwerbsnebenkosten |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Projektierung, OBL, BL |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Bauarbeiten |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.1 Strassenbau |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.2 Hangsicherungsmassnahmen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.3 Kleine Betonarbeiten |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.4 Diverses |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| total Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Baunebenarbeiten |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Vermessung, Vermarkung |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Versicherungen |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Geologie, Geotechnik |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Diverses, Unvorherges. |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanton: | % |  |  | Kantonsrat: |  | Verfasser: | Ke
| Gemeinde: Spez. Verteilschlüssel | % |  |  | Gemeinderat: |  | Datum: | 2003-02-19
| Bund: | % |  |  | Kredit Volk:
Erstellt: 19.02.2003
Revidiert: 15.04.04
G:\Data\Departement Bau und Umwelt\Tiefbauamt\05_QM\Anschlussdokumente\Projekte\[Kostenstand.xls]K40 Kostenstand OBL